## 活動計画フォーマット
20年度 省エネIT部 活動計画
計画
実績
区分 | No | 重点実施項目 | 管理項目・目標 | 責任者 |  | 4月 | ５月 | ６月 | 7月 | ８月 | ９月 | 上期まとめ | 判定 | 課題 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 累計 |  | 実 績 と 課 題
0.安定供給を下支えする施設業務の推進 | [21 empty] | 評価 | ～６月：青字、～９月：赤字 | 評価 | ～12月：青字、～3月：赤字
(1)DECS・原動設備の保全・更新 計画
従来業務【問題解決】 | ① | 計装/制御盤 点検 （PDCAサイクル総点検） | ・計画と報告40案件100％実践 ・保全業務の効率化と本質の追究を完了 | 前田PTL・山田 | 計 画 | 春季連休準備 | 高棚・幸田・大安 | 大安・西尾・本社空調 | 大安三菱ＧＥ・西尾・西尾空調・善明西尾・北GE・高棚GE | 西尾・安城・安城第一GE | 豊橋 |  |  |  | 豊橋・安城・大安・西尾南GE・善明GE | ６０１～３熱源・西尾東２号ＣＧＳ・大安4号GE | 善明空調・阿久比・豊橋GE・幸田1.2号GE | 本社・本社4号館 | 先端研・本社5号館・安城・豊橋 | 西尾 | [6 empty] | 制御弁用電空ポジショナ（青色）をIoT、修理等、流用するために部品取りを計画していました。
[5 empty] | 実 績 | 春季連休作業計画、5月作業計画 | 作業延期(大安、先端研)他計画通り完了。6/17件、報告書なし、未申請→報告書登録完 周期見直し【PDCAの問題意識をしてください】 ・効率化検討(報告書現地にてデータ入力) | ・計画通り完了 ・フレックス活用による業務効率化実施(停電状況に合わせて、作業開始時間を変更、復電の待ち時間の無駄を無くす為) | ・計画通り完了 ・ボイラ、供給水、空圧機、GE、空調設備の定期案件を保全部や外注へのシフト検討中 | ・計画通り完了 ・外注シフトへの準備中、来月初旬に概算出し | ・計画通り完了 ・シフト化資料作成中 | [15 empty] | 検討した結果、作業場に余剰がない等、取り外しを諦めさせていただきます。
| ② | INV・PLC定期整備 （幸田・先端研・安城・善明） | ・計画と報告10件100％実践 ・老朽機器の交換長期計画と仕様を標準化 | 丹羽・矢浦PTL ・穴見 | 計 画 | 幸田準備 | 幸田作業 | 安城第一TP 善明PLC準備 | 安城第一TP 善明PLC準備 | 安城第一TP実施 善明PLC準備 | 善明PLC準備 | 前倒し修正含め、 計画通り完了。 メーカパスワードが問題点 | 〇 | 事前に把握していたパスワードに相違 今後の方向性を決めることが必要 | 先端研PLC/INV準備 安城第一TP | 先端研PLC/INV準備 安城第二多重伝送準備 | 先端研PLC/INV実施 | 先端研PLC/INV準備 安城第二実施 | 次年度計画 | 次年度計画
[5 empty] | 実 績 | 新規INVへパラメータ書込み、試運転 | ・計画通り完了 ・INV通電時間管理による計画のすり合わせ完 次月度西尾で状態を確認 他、前倒しで事前準備中 | ・善明熱源アズビル→三菱ＰＬＣ置き換えを故障により前倒し。仕様、図面作成完了。親和計装の二次活用し手法変更によりプラントメーカ比▲73％。下期業務負荷を考慮して他も前倒しをする | ・善明熱源空調PLC整備 ⇒交換、試運転等完了 ・安城第一TP（ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ）⇒TP内データ取りがパスワードがあり不可。実施方法検討中。 | ・安城第一（ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ） ⇒条件の念書記載しIHIよりデータをもらう事に決定。11月検収に間に合わす。PLC含めﾊﾟｽﾜｰﾄﾞがうざい。 | 先端研下見。負荷都合上、INV取換え設置外製化。
| ③ | DECS点検 （応受援+育成） | 計画と報告10製作所100％実践 ・部内展開完了 | 前田PTL | 計 画 | 年間計画立案 | 先端研 | FS-DECS教育 | 横河・東芝DECS教育 | 日立DECS教育 | 安城・幸田 |  |  |  | 阿久比 | 西尾・刈谷 | 安城・高棚・豊橋 | 次年度計画調整 | 大安 | 振り返りとまとめ
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 先端研調整完了 | 感染症リスク対応の為、12月へ変更 | ・安城にてDECS点検(横河)OJT実施 | 8月に教育延期 コロナ対応の為。 | ・幸田にてDECS点検(東芝)OJT実施 | ・阿久比にてDECS点検OJT実施 ・安城、幸田計画通り完了
| ④ | DECS更新 | （善明）計画通り完了・21/2検収 | 寄田 | 計 画 | 空圧機RST更新 | 夏季連休切替え計画 | 夏季連休切替え計画 | 夏季連休切替え計画 | 夏季連休切替え
[5 empty] | 実 績 | 更新完了 | 空圧機IGV制御に異常発生 穴見・浅野の3名で検証 推定：リミットリセット機能 仮対応：SP値の変更 【台数盤とDECSの制御分離ｘ】 | 善明更新工事計画推進中 遅れ無し | 善明更新工事計画推進中 遅れ無し | 夏季連休にて善明排水RST011 切替実施完了
| ⑤ | 事故報告・対応 定常業務阻害防止 （工数過大案件を記載） | 【実績の記入内容】 ・発生日、処置、横展開 | 板倉PAM 浅野PAM | 計 画 | － | － | － | － | － | － |  | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － |  | －
[5 empty] | 実 績 | ・湖西空圧機台数制御異常の対応中（GFMより依頼） | ・空調INV問 3ｈ ・ｺﾝﾄﾛｰﾗ異常問3ｈ ・湖西調整・報告10ｈ ・DECS問い合わせ40h 計：56 ｈ | ・6/30、PLCツール貸し出し12H | 言えません。皆さんご存じの通り大変な月でした。 ・【浅野記】広瀬から保全実施依頼あり | ・動力CよりPLCツールのインストール4H。・404照明が4件異常。また、不良対応。ムダ。・安城DECS故障。・技能検定PLCツールの借用対応のムダ。 | 湖西ＣのＣＧＳダウンから生産阻害について制御がDN流と相違でFMから調査可能か根回しあり ・ＤＥＣＳ対応： Ｈ
１.環境の深化 | [21 empty] | 評価 | ～６月：青字、～９月：赤字 | 評価 | ～12月：青字、～3月：赤字
(1)統合視点で牽引【省エネ・水資源・緑化】
省エネルギー | ① | 幸田・広瀬のFS-DECSの更新システムの具現化 | 幸田(7月)、広瀬(12月) 設備申請完了 | 板倉PAM (尾崎) | 計 画 | 計画立案 | 動力C検討 | 幸田設申まとめ | 設備申請（幸田） | 広瀬調査 | 広瀬調査 |  |  |  | 動力Cと検討 | 広瀬仕様まとめ | 設備申請（広瀬） | － | － | －
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 幸田：設備申請資料作成開始、６月設申実施 広瀬：広瀬ワーキングと計画合意、部内担当決め6月より現地調査を計画 | 幸田：設備申請資料作成 FS設申審議完了 広瀬：広瀬動力Cと現地調査方法決定 DECSモバイル仕様確認 | 幸田：幸田GEシステム導入に合わせ監視室レイアウト仕様打合せ実施 広瀬：現地調査実施 現地PLC仕様確認 | 広瀬：現場情報を基に更新方法を検討中
| ② | 省エネ見つけ隊と連携によるEMS使い倒し | ニーズ把握からEMSへの反映完了 （エアー/冷凍機EBM/GE）3件 | 浅野PAM 寄田 | 計 画 | 状況認識 | 叩かれ台検討 | 関係部署と検討① | 関係部署と検討② | 関係部署と検討③ | 構想一次まとめ |  |  |  | 構想検討① | 構想検討② | 構想二次まとめ | モデル導入進め方検討① | モデル導入進め方検討② | 全体まとめ
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 保全Ｓ部と融合が早道と捉え両部長に具申と承認完 共有フォルダと資料添付 6月実施事項を取りきめ | 見つけ隊は、全社EMS活用。日常的なEMS運用が課題。ＧFMとすり合わせ完 | 6/末日に善明空圧機増設に伴う台数制御変更の打ち合わせがありました。結論だけ言うと、ＩＨＩの台数制御のままでは議事にもある「最適運転化推進」は不可能です。メーカ観点はJITから、かけ離れ、「やれる事はコレです」の提示でした。 善明の抱えている問題は山積みです。 | 保全（空調）のＥＢＭについてどう確認しているのかすり合わせ。見たい項目の抽出を依頼した。全製作所統一で確認したいと要望あり。 | 善明が今、おもしろい。 多々ある為、もみたい。
| ③ | 善明・西尾EMSの導入 （ニーズの確実な反映） | 善明(2月)、西尾(3月)導入完了 | 寄田 浅野PAM 畑山 | 計 画 | 計画立案 | 現状把握 | → | 仕様まとめ | 設計 | 設計FB |  |  |  | 設計修正 | 制作 | 評価/導入 | 評価/修正 | 調整/善明完 | 調整/西尾完
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 西尾使い方のＨＲ。 「大きな数字が見えればいい。」の意見あり | 仕様の展開と見積取得依頼完了 | 善明・西尾仕様提案と見積作成 アイテム毎に資料配置中 | 西尾とディスカッション。画面流用〇 「誰が見ても」がキーワードで数字だけは見直したいと要望あり。課題は彩 | 善明は、DECS更新と新工場に合わせ順次ニーズ把握。エアーで要望増あり
| ④ | 全社EMSのやり切り | ・直課自動集計の確立(5月) ・①供給効率画面改善による経営ツールへの進化(8月) ・②湖西、広瀬の直課自動化に向けたデータ収集(3月) | 村口・尾崎 | 計 画 | 機能確認 | 機能確認 | ①ソフト設計 | ①ソフト作成 | ①ソフト検証 | ①ソフト検証 | データ精度向上はデータメンテだけでなく、入力データを整える計画が必要。画面改善が1か月遅れのため10月には必ずやり切り、湖西広瀬データ接続に備える。 |  | データ精度向上に向け計画立案と体制作り | ②湖西データ調査 | ②湖西データ調査 | ②湖西データ取込 | ②広瀬データ調査 | ②広瀬データ調査 | ②広瀬データ取込
[5 empty] | 実 績 | 19年度直課データ精度1/12確認完了 | ・19年度直課データ精度2/12確認完了、データ異常通知メール機能作成し６月展開予定 ・①供給効率画面の改善案を取得、６月に仕様作成し見積依頼 | ・19年度直課データ精度2/12確認完了、データ異常通知メール機能展開し動力Cでデータ修正を試行開始。 ・①供給効率画面の概算回答、現説依頼書待ち、７月に二次発注予定。 | ・20年6月の直課検証をGFMと共同で開始したが、サーバ故障の対応により検証遅れ、8月に継続予定。 ・①現説依頼書を取得、二次業者への見積仕様作成開始 | ・サーバ移行が残りFW申請。直課制度確認を９月予定。 ・①画面改善を９月納期とし見積仕様作成中。 | ・サーバ移行完了、直課精度チェック結果66%と低いため10月継続。 ・画面改善は設計が遅れたため納期を10月に変更。
| ⑤ | ・高棚EMSのやり切り ・供給EMS導入の展開 | ・変化点管理ｐｇの確立(5月) ・安城仕様構築と計画完了（12月） ・導入計画の加速策を | 寄田・畑山 | 計 画 | 高棚調整 | 高棚修正 | 西尾反映検討 | 安城仕様検討 | 安城仕様検討 | 本社仕様検討 | 聞き込みするとニーズ増加する。 ＥＭＳ活用欲求は多いにある。 | 〇 | ニーズへの新規アイテムづくり | 先端研仕様検討 | 3製作所すり合わせ | 予算立案検討 | 申請 | まとめ | 次年度計画
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 高棚修正完了。 ソフトのバージョンに不具合あり。修正完。今後、対策検討中。 | ・高棚EMSを反映し設備別のアイテム表に更新。効果抽出ができず実機で試し修正の検討。 ・西尾・善明とKICKOFF | 安城と日程調整を完了 | 安城とディスカッション完了。 内容は良好。データ不足があるのではと指摘あり。11月までに洗い出し+概算出し。 先端研担当：岡村さん。大滝さん承認済み | 先端研とディスカッション。 新ニーズでCR・水リサイクル、特殊ガス。
| ⑥ | 生産EMS 主要ライン原単位の導入 | 120ﾗｲﾝ相当 60->80% | 伴PTL 中村PTL 前川 | 計 画 | 善明2階エリア完了 | TMU仕様打合せ | TMU見積提出 AC1仕様打合せ | ADAS 4ﾗｲﾝ施工 AC1見積提出 | AC1/ADAS/点火仕様打合せ | 点火見積提出 TMU工事 | 工場仕様では主に電力、エア等の使用量見える化をメインとしている為、打合せ時、生産数の取り込みの為のインフラ整備を使用に追加し提案⇒3製造部了承 | △ | 既設ラインへの生産数信号取り込み工事の推進 | AC1工事 部品仕様打合せ | 部品見積提出 | 点火工事 | 次年度工事計画立案 | 部品工事 | まとめ
[5 empty] | 実 績 | 生産数16点追加 | TMU有線化を計画提案⇒予算申請中 幸田ｴﾚｸﾄﾛ:更新計画。オールFS製にて計画（230点） | 点火⇒現地機器更新を見据えたｻｰﾊﾞ更新、計測点追加を計画 部品ENG⇒ｻｰﾊﾞ更新計画に伴い、現地機器更新を全体更新、部分更新の費用算出し提案を予定 | ･ADAS製造部4ライン施工中→CDを踏まえ生産数取込CSV化で検討中 ・ｺｯｸﾋﾟｯﾄ製造部→生産数取込拡大に向け、関係部署との協議を依頼(9月中) 大安：セラ生産数20点完了 西尾：410 AC1受注→TMUも含めて未取込ラインの把握と取込方法を検討中 | 目標146ﾗｲﾝ／116ﾗｲﾝ導入 進捗40％（年度内見込み） ｺｯｸﾋﾟｯﾄ：既設14ﾗｲﾝおよび新設15ﾗｲﾝ導入提案中 →年度内目標 ADAS：4ﾗｲﾝ取込着工中 →今後のエネ計導入計画聞込中 ｴｱｺﾝ1：9月下旬に導入提案する →1月導入目標 | 40３工場追加生産数 404 点火：計測点追加に合わせ生産数追加を打診中 安城小少量1ﾗｲﾝ 2012F ﾊﾟﾜｺﾝ 2ﾗｲﾝ追加 | [8 empty] | 120
| ⑦ | 生産EMS拡充 安城、善明、本社新棟展開 | 導入完了(3月) 人材育成・標準化 | 柳原PTL 福井(達) 渡邉 | 計 画 | 安城新工場：施工計画 | 本社パワトレ：施工計画・部材調達 安城新工場：部材調達 | 本社パワトレ：工事開始 | 本社パワトレ：検証・検収 安城新工場：現地工事 | 善明新工場：施工計画 安城新工場：現地工事 | 善明新工場：部材調達 安城新工場：現地工事 | ・安城の導入工事は順調 ・各作業で要領書未作成が散見される | 〇 | 人材育成に関してはOJT・要領書作成件数不足→OJTを積極的に行い要領書を1件/2ヶ月作成 | 安城新工場：検証 | 善明新工場：工事開始 | 善明新工場：現地工事 安城新工場：現地工事 | 善明新工場：検証 安城新工場：検証 | 善明新工場：検収 安城新工場：現地工事 | 安城新工場：検証・検収(残工事有り)
[5 empty] | 実 績 | ライン使用量 ユーティリティー設備 仕様作成 PCセットアップシート作成 | 安城:仕様決め・部材調達済 本社:ｼｽﾃﾑ更新案完了 EMSセットアップ,流量計設定要領書作成 | 安城:盤作製仕様決定・2次工事依頼。7月末より現地工事 本社:設変による計測点仕様作成 EMSタグ仕様・通信機器設定の標準化、盤作製教育完了 | 安城：1F工事開始 善明：見積作成中(9末提出) 本社：見積提出準備 エレクトロ：工事仕様作成・見積作成(８末) TMU：子局有線可工事仕様作成 育成：EMS机上入出力テストOJT実施 | 本社:信頼性、6点追加計画 点火:測定ポイント調整を検討し、システムを今年度更新予定 TMU：有線化を主要4設備に特定し今年度計画。他設備次年度計画 育成：EcoStar設定要領書作成電力量計設定要領書作成中 | 安城：入出力リスト確認図提出。3F信号テスト完了 本社: 点火: TMU： 育成：安城IOテストOJT(前川) 善明：工事仕様作成 ライン計測ポイント 窒素流量計取り付け要領書
| ⑧ | 省エネ改善 原動設備（循環水・AHU）の省エネ改善の具現化 【事業部資産】 | 5000t-CO2/Y達成へ貢献 ・循環水1,131台やりきり （排水MOTのINV化仕様検討完了） | 畑山・山田 | 計 画 | 計画立案 | 現状把握 | → | → | まとめ | 改善案の抽出 |  |  |  | 施設部調整 | UTT設備へ再反映 | 排水設備検討 | → | → | まとめ・次年度反映
[5 empty] | 実 績 | 現状把握のため西尾、安城で外観下見を実施。全社に向け計画立案中。 | 西尾・安城90％確認 内３割が商用運転 | 48％改善要 次月度、施設部へ提案 | 資料まとめ。もう一回 | 西尾まとめ中。11ｋW以上で44台/113台(総724ｋW)をターケット。効果を検討する | 算出式にあてはめ中
| ⑨ | 省エネ改善 原動設備・生産設備の省エネ工事対応(製造部支援活動連携) | ▲1%-CO2/Y達成への貢献 ①モノづくり棟_分散空圧機の改善完了 （原単位悪化の本質追究を完了） ②404ダントツ照明のやりきり | 矢浦PTL・丹羽・福井 | 計 画 | 計画立案 | 404（403）照明 | 404（403）照明 | 空圧機仕様検討 | → | ・空圧機設計 ・404ダントツ照明 | ①現場把握と要望聞き取り完了 予算の都合上、縮小 ②コロナの影響で生産が止まり前倒し。8/2000不具合あり。対応完了し 工事完了 | 〇 | ①現場ベースであるが、分散状態の見える化にも応えたパネル構築をする ②402工場前倒し要望から、その対応方法 | ・空圧機設計 ・404ダントツ照明 | → | → | → | → | まとめ・次年度反映
[5 empty] | 実 績 | ①モノづくり棟の分散空圧機をターゲットに省エネ改善の仕様を検討中②西尾404工場ダントツ照明の計画立案完了 | ②西尾404で2次業者が連休工事延長により実施は6月へ延期 金・土・日の実施要望から挽回予定 | ①予算変更につき再打合わせ。２Fのみで再検討。 ②404照明取り換え中 | ①見積提出済み ②404照明取り換え中。8月に設定開始 | ①待機中 ②404照明が4件異常。 また、不良対応がムダ また、1カ所通信異常 | ①工事受注。 ②工事完了
2.運転保全の深化
(1)運転業務変革により新たな領域へ貢献
運転・保全 | ① | 施設ＩｏＴ 高棚、阿久比の基本システムの提案 | 提案完了(6月) | 穴見・角谷 | 計 画 | Ⅲ期分の仕様作成 | Ⅳ期分の仕様作成 | Ⅳ期分の仕様作成 | Ⅲ期←Ⅳ期前倒し分の 見積作成 | 工事準備 | 工事開始
[5 empty] | 実 績 | Ⅲ期分の仕様作成完了 概算出し完了 | Ⅳ期分の実施項目の洗出しを動力Ｃに依頼中 | Ⅳ期→Ⅲ期前倒し分の仕様作成 概算出しを完了 | 仕様変更後の見積提出完了 該当エリアが大幅に増えたため 人工の確保要 | 工事に向け準備
| ② | 施設ＩｏＴ 西尾モデルのやり切り 全社展開システムの標準化 | 導入完了(2月) 標準仕様書作成完了(3月) | 穴見・三谷 | 計 画 | 仕様作成 NWの検討 | → 標準化に向けた仕様検討 | → 西尾エリアIoTNW試行 | → | 工事準備 | 工事開始
[5 empty] | 実 績 | 西尾・善明エリアの仕様作成を動力Ｃとともに実施中 全社展開に向けセンサ等の標準化を検討 IoT専用NWの構築を提案 | 東空圧機エリアの仕様作成完了 全社展開に向け標準仕様(センサ・取込方法)を検討 | 投資回収率UPに対応するため仕様の見直しを実施 ソフト工事におけるCDの提案を実施。 全社展開に向けハード・ソフト 工事における標準化を検討 仕様変更の対応により発注の遅れあり→IoTNW構築を延期 本社NW分離後対応 | 見積提出完了 全社展開に向けた 標準仕様の作成を継続（第一回9月） | 工事に向け準備
| ③ | 高度センシング技術 ステップ３(1か所)へ自動判定の導入 | 判定精度95％達成 | 尾崎(角谷・別所・福井成) | 計 画 | 年間計画立案 | 運用方法検討 | 運用方法検討 | システム設計 | ソフトウェア作成 | システム試行 | 導入１か所のOK/NG条件決定。NG画像をもらえば試行可能な状態になった。 |  | 精度95%達成に向けた具体的手法の検討 | 運用検証 | 運用検証 | 検証及びシステム改善 | 運用検証 | 運用検証 | 振り返りとまとめ
[5 empty] | 実 績 | 年間計画とスキル向上策の計画立案 | 西尾排水の画像取得完了 | 導入を1か所へ計画修正、コストダウン提案を実施し発注待ち。 | 見積作成のため仕様を西尾担当者へ再提出実施。内容確認待ち | 7月と同じく見積仕様の回答待ち | ・西尾動力C担当者へ学習用の画像データ提供を依頼 ・見積仕様の回答待ち
| ④ | 水質判定システムの開発 Lv3(自己学習機能の追加) | 試行運用完了(3月) |  | 計 画 | 年間計画立案 | 運用方法検討 | 運用方法検討 | システム設計 | ソフトウェア作成 | システム試行 | ７月から継続で受講中。 |  | なし | 運用検証 | 運用検証 | 検証及びシステム改善 | 運用検証 | 運用検証 | 振り返りとまとめ
[5 empty] | 実 績 | 技術課題の整理 | 自己学習機能について仕様検討 (動力C調整) | 社外講習社長HRG。決裁完了 | 社外講習の受講開始。 | 社外講習を受講中。 | 社外講習を受講中。 受講内容を部内メール展開実施。
| ⑤ | 異音判定センサーの開発 Step1(傾向管理) | 試行運用完了(3月) | 角谷(穴見) | 計 画 | 仕様検討 | 構想設計 | ソフトウェア設計 | ハードウェア設計 | アルファ機製作 | 精度検証 |  |  |  | 筐体設計・ベータ機製作 | 精度検証 | 量産機(Ver1)製作 | 試験導入(IoT工事) | 運用検証 | 運用検証
[5 empty] | 実 績 | 仕様検討完了 構想設計完了 | ソフトウェア設計完了 | ハードウェア設計完了 ハードウェア変更に伴い次月度ソフトウェアの変更要 | ソフトウェア修正完了 | ソフトウェア試験動作中
| ⑥ | 制御機器のリビルド貢献 直流電源装置リビルド10台 空調設備の延命化に貢献 | リビルド支援 CD：▲60百万円 空調設備への展開検討 | 穴見・角谷 | 計 画 | 保全部計画に依存 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | たまたま、自主活動で「面白いことをしているな」と感じて
[5 empty] | 実 績 | 当月無し | 保全部からの協力要請に応じ、圧縮機専用INVの波形計測と汎用INVによる再現を実施 | 活動なし | 活動なし | 活動なし | [15 empty] | 過去実施してきたGEの止めない活動のヘタレな自己満足な活動資料を共有しました。
3.グローバルFMの進化 | [25 empty] | 個人のノウハウ向上ですので役に立つかわかりませんが、以下に配置しています。
(1) 特性に応じたダイレクト支援 | [25 empty] | 配置先:FS\40.共用work\200728 geトライアル＜省エネits 浅野：20200330＞
ＤＮＧ展開 | ① | DNG会社向け 省エネソリューションの支援メニュー作り | モデル試行・改善完了(3月) 【診断~改善とリンク】 （ｻﾌﾞﾃｰﾏ：実現性の検証） | 小野AM 浅野PAM | 計 画 | 状況認識 | 叩かれ台検討 | 関係部署と検討① | 関係部署と検討② | 関係部署と検討③ | 構想一次まとめ |  |  |  | 構想検討① | 構想検討② | 構想二次まとめ | モデル導入進め方検討① | モデル導入進め方検討② | 全体まとめ | [5 empty] | 西尾動力C 松尾さん、保全ソリューション部 横井さん とは話をしてます。
[5 empty] | 実 績 | 情報収集内容の整理 | 情報収集内容の整理 | EDのＨＲを実施。見つけ隊の進捗について問が多い。中長期計画含め変更する。 上記を受け、サービス係会議2回実施。 | GFM1係と見つけ隊についてHR。小久保さんが主担当で連携確認。 生産側でエレ機器とガソリンHR。紹介は了承。ただし、要望はEMSの進化 | 方向性がブレ構想と言われるが検討要 | 見つけ隊ＷＧで示す。
| ② | FSPF(Facility Solution Platform)の具現化 | 構想具現化(3月) | 野々村AM | 計 画 | 状況認識 | 叩かれ台検討 | 関係部署と検討① | 関係部署と検討② | 関係部署と検討③ | 構想一次まとめ |  |  |  | 構想検討① | 構想検討② | 構想二次まとめ | モデル導入進め方検討① | モデル導入進め方検討② | 全体まとめ
[5 empty] | 実 績 | プラットフォームのイメージまとめ 課題認識とまとめ実施 | プラットフォームのイメージまとめ 課題認識とまとめ実施 小田HB、下竹B、古田さん指導 | 社長HRG実施。DNGロールモデル検討指導。 ⇒提案するｿﾘｭｰｼｮﾝﾒｰﾆｭｰ作成。古田SK、澤田AM、北川AM検討ﾁｰﾑ発足 | 神星工業ロールモデル試行開始 省エネ管理改善の打合せ開始 | 神星工業試行 非稼働時ムダエネルギー撲滅 電力デマンド管理強化 について、EMSレポートを基に会議を開催し活動の方向性を整理
| ③ | FM診断参画による省エネ診断～ソリューション展開(10社以上) | 省エネ診断の計画完了(9月) | 浅野PAM | 計 画 | 計画立案 | 現場診断訓練 | 新PEFとすり合わせ | 各Ｇ会社の把握 | 各Ｇ会社の把握 | 診断・改善へ反映 | コロナの影響で参画なし。 小野さんの新ＰＥＦの５Ｗ１Ｈ見方作成。（すばらしい） | 〇 | 活動終了（ＦＳＰＦ活動へ） | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 実 績 | 年間計画立案完了 | 西尾403/404で実施。 抽出7件したが具体的改善と効果に現実味がない | 新PEFでJITの内容も追加。スキル不足を痛感。展開を通じそこまで省エネ診断の需要が見込めない | グローバルで展開。左記と同様で需要は見込めない。やっている声から「目新しさは？」の声が多数。 計画立案は、GFMと合わせ完了。 | 待機中。新ＰＥＦ展開では 「あ、大丈夫です」の声。 ＰＥＦの手ごたえなし。 ＤＮアイテムのノウハウ吸収が急務 | 計画立案は、GFMと合わせ提案した。活動終了
| ④ | DNG個社への新PEF診断の確立 | 新PEF診断の確立 （6月）→計画とおり診断 ↕（相互確認と修正） | 矢浦PTL | 計 画 | 計画立案 | PEF見直し | 改善とすり合わせ | 新たなニーズ調査 | 新たなニーズ調査 | 新たなニーズ調査 | 新PEF診断の確立を6月に完了。 ガバナンスで手ごたえなし。 「やっている」・「目新しさは？」の声が多数 | 〇 | 「ソリューション企画の企画力の自立」 PEF診断の注力は転換し現場から発信する新たな改善アイテムを抽出する | 現場診断 | 現場診断 | 現場診断 | 現場診断 | 現場診断 | まとめ・次年度反映
[5 empty] | 実 績 | 施設部、GFM、ソリューション企画部と新PEFの項目検討中。内容と突き合わせがあり、ＰＥＦ事例の見直し要請。生産側PEF事例検討中。 | ＰＥＦ事例の見直し中 担当：26件/66項目 ﾓｰﾀ/ﾁｭｰﾆﾝｸﾞ/多消費設備/ｴｱｰ（5件追加） | DNG全体へ新PEF展開を2回計120分実施。内容はわかるが、費用がない回答。浅野 ＤＮＧに拘ると改善案が停滞するため、文言の修正要 | DNG実施。海外5回240分完了。活動終了。 グローバルで展開。左記と同様で需要は見込めない。「やっている」・「目新しさは？」の声が多数 | 待機中。新ＰＥＦ展開では 「あ、大丈夫です」の声。 ＰＥＦの手ごたえなし。 ＤＮアイテムのノウハウ吸収が急務 | 活動終了。
|  | DNG個社への省エネ改善の提案~実施 | 13社(15ｶ所)用 重点提案の内容を確立 （事業部アイテムの改善からＤＮＧ全体へ） | 浅野 丹羽 | 計 画 | 計画立案 | 内容を抽出 | すり合わせ・現場抽出 | 現場確認 | アイテム検討 | アイテム・改善策の検討 |  |  |  | アイテム・改善策の検討 | アイテム・改善策の検討 | アイテム・改善策の検討 | アイテム・改善策の検討 | アイテム・改善策の検討 | まとめ・次年度反映
[5 empty] | 実 績 | 計画のすり合わせを実施。具体案の方向性を検討中 | 事業部の改善事例を抽出（59件） 計画と目標を修正 | 現場抽出のため前田が計測へ応援。作業を通じて現状把握を実施する | 計画再修正。目標とやること、アイデア出し。エレ機器とガソリンでトライアル。 | ガソリン10件の案出し。 エレ機器8/30巡回。 | アイテム出し32件 キラリもの4件。今後検討する
５.盤石な基盤の定着
(1)「安全・品質・環境」真の定着
安全 | ① | 職場安全 ＆ 元請・外来工事安全 →安全活動計画で管理 |  | 各係長 班長 | 計 画 | － | － | － | － | － | － |  |  |  | － | － | － | － | － | － | －
[5 empty] | 実 績 | － | － | 7/13記（浅野） できない子が担当して 責任を体感して進める べきだ | － | － | － |  |  |  | － | － | － | － | － | － | －
| ② | 職場別教育 | 年間計画の100％実践 | 前田PTL | 計 画 | 4月『要領書』を愚直に守る、工程飛ばしをしない | 5月全ての作業は『設備停止時』に実施する | 6月『調査』も工事、作業の一部 | 7月『下見』は見るだけ、手を出すな | 8月『一人作業』はしない、させない | 9月『安全サイクル』の質を高める |  |  |  | 10月いつもと違えば、すぐ『報・連・相』 | 11月危険を感じたら、自分も『止まる』 | 12月危険を感じたら、まず『止める』 | O1月『他社共同作業』はしない、させない | O2月『予定外作業』はしない、させない | O3月『間に合わせ道具』を使わない、使わせない
|  | +(安全行動12か条の不明確な部分･守れないﾙｰﾙの報告) |  |  | 実 績 | ・5段階TBM、作業の区切り時にリスクの再確認を行い、安全意識を低下させない | ・設備管理者にて調査することを徹底。作責に報告し、作業者全員に周知。 | ・調査も作業と認識し、調査時はone pointKYの記入を徹底。 | 下見と勘違いしそうな安易な作業も下見と調査の違いを認識し、ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄKYやリスクアセスの作成を実施する | ・作業前に作業者全員で確認する現場を離れる時は作業者間で周知現場で一人になるときは作業を中断する
コンプライアンス | ② | 建設業法令遵守(モニタリング&課題抽出&対策) | 結果ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ(1回/月) | 柳原PTL | 計 画 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | モニタリング開催一度も無し | 〇 | 勉強会を教育懇談会で開催する必要あり | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時
[5 empty] | 実 績 | モニタリング未開催の為フィードバック無し | ← | ← | ← | ← | ←
| ③ | コンプライアンス主体的活動推進 | 教育実施(1回/2M) | 中村PTL | 計 画 | →5月実施 | ・グループ社員行動指針 ・企業行動宣言 | →7月実施 | ・贈答・接待 ・贈収賄防止 | →9月実施 | ・贈収賄防止 ・独占禁止法 |  |  |  | →11月実施 | ・下請法 ・経理 | →1月実施 | ・セクハラ ・パワハラ | →2月実施 | ・CP-Webテスト ・企業倫理
[5 empty] | 実 績 | 5月計画により実施 | 企業行動宣言 グループ社員行動指針教育 個別による教育実施 | 7月計画により実施 | 贈答・接待のあり方 具体事例を交えた再認識 | 9月計画により実施
| ④ | 健全なコミュニケーション、3－3活動を活用指導 | 現場コミニケーション・指導(5回/月）AM・TL5名×1回/月 | AM、TL | 計 画 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 |  |  |  | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導 | 5件以上の指導
[5 empty] | 実 績 | 12件現場指導 ・善明DECS空圧機検証 ・善明EMS試験方法等 | 10件現場指導 ・善明DECS空圧機更新 ・安城DECS現場試運転等 | 13件現場指導 ・ダイシンEMS(ﾏﾝﾎｰﾙ内敷設) ・安城新棟、高棚504 RA確認等 | 11件現場指導 ・善明DECS新工場(通信配線敷設) ・安城新棟EMS(現地RA下見)等 | 12件現場指導 ・善明DECS更新工事 ・高棚502DECS信号取込み(現地高所作業ルート確認)等
情報セキュリティ | ⑤ | 本社モデル＋5拠点のDECS設備のNW分離の導入 | 本社モデル導入完了(9月) 湖西・豊橋東導入完了(10月) | 穴見・角谷・尾崎 中山・加藤 | 計 画 | 現状把握 | 計画作成 現地確認 | 仕様作成 | 仕様作成 | 本社完了 湖西FW追加 | 本社新NW移行後の確認 全社展開に向け標準化
[5 empty] | 実 績 | NW分離のための 実施項目の概要を把握 | 湖西現場確認 本社現場確認 | 本社NW分離の見積提出 本社の構成の詳細検討中 大安・安城FW配下への振替対応の仕様作成 | 本社新NWのFWルールを設定 デバイスNWの構成を検討中 | 本社地区NW分離実施 5号館のみ残
資格取得 | ⑥ | 重点資格の取得率向上施策の展開 先を見据えた建設業不足資格の明確化 | 合格率30％以上 電気・通信施工管技士 職制の個別フォロー | 柳原PTL | 計 画 | 計画作成 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 下期試験に向けた受験申込フォロー完了 | 〇 | 合格に向けて各個人の勉強する気概の有無に対するフォロー不足 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時 | 随時
[5 empty] | 実 績 | 計画完了 | 電験受験申込完了確認 | 2級電気通信施工管理受験申請フォロー | 第2種電気工事士受験申請フォロー | 第2種電気工事士受験・工事担任者 申請フォロー | 受験に向けてフォロー完了
交通安全 | ⑦ | 交通安全活動の推進 部長による指差呼称実車指導 | 交通事故ゼロ （全員指導） | 伴PTL | 計 画 | 計画立案 | 通勤経路見直し | 通勤経路見直し | K2テスト準備・実車訓練準備 | ドラレコ映像視聴 | 社有車取り扱い確認 |  |  |  | 実車訓練 | 実車訓練 | 駐車訓練準備 | 駐車訓練実施 | 駐車訓練実施 実車訓練準備（若年） | 実車訓練準備（若年）
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 通勤経路見直しを計画⇒6月1週目展開 | 通勤経路見直し完了 | K2テストの準備完・実施訓練1名実施 | 部内教育懇談会にて視聴 | 社内5S等確認良好
スピリット | ⑧ | スピリット実践 社是、スピリットリマインド教育計画 | リマインド教育１/Y開催 | 矢浦PTL | 計 画 | 計画立案 | 自主活動 | 自主活動 | 自主活動 | 自主活動 | 自主活動 |  |  |  | 自主活動 | 自主活動 | 自主活動 | 自主活動 | 自主活動 | 教育実施
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 個別指導実施 | 個別指導実施 | 個別指導実施 | 個別指導実施
健康 | ⑨ | 健康経営の推進 主体的施策により健康増進 | 健康Ｐ５％向上貢献 | 中谷TL | 計 画 | 計画立案 | 個人別目標設定 | 自主活動 | 健康促進活動の参加 | 自主活動 | 効果の確認① |  |  |  | 健康促進活動の参加 | 自主活動 | 自主活動 | 自主活動 | 効果の確認② | まとめ
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 社内・社外イベントへの参加不可の為、自主的に推進するのためのチェック表、目標設定シートを使用し活動推進 | ７月より健康診断の再開に伴い、全員検診の受診を再計画 懇談会にて、各自の健康促進計画のフォローと提案 | 新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント | 健康促進計画進捗フォロー 健康診断再開による計画月の修正
業務の効率化 | ⑩ | 生産性向上＆業務の効率化 やめる、減らすアイテム出し、改善 | ５％効率化 ▲2,900H/年 相当 | 野々村AM | 計 画 | 計画立案 | 係間 現状把握 | 係別 現状把握① | 係別 現状把握② | 部内改善① | 部内改善② |  |  |  | 係間 現状把握 | 係別 現状把握① | 係別 現状把握② | 部内改善① | 部内改善② | まとめ
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 工責者の共有 部内応受援 ⇒業務の見える化 | 係毎業務見える化遅れ EMSソフト内製方法検討開始 | 案件の実行予算管理追加 部内説明実施→500万円以上管理試行 | EMSソフト作成の応受援中 年間・FS管理業務のネタ出し中
人材育成 | ⑪ | IT計装分野の人材育成 人材育成のロードマップ作成 | ロードマップの作成完了 | 板倉PAM | 計 画 | 計画立案 | 計画立案 | スキル現状把握 | スキルレベル設定 | スキルレベル設定 | ITスキル育成基準案作成 |  |  |  | ITスキル育成基準案作成 | ITスキル育成基準案作成 | ロードマップ作成 | ロードマップ作成 | ロードマップ作成 | まとめ
[5 empty] | 実 績 | 計画立案完了 | 省エネITS部内スキル現状把握 | スキル育成ガイド（省エネIT関連）現状把握 動力Cエンジニアリング教育実施 | 画像診断に向けた機械学習の社外講習受講が開始 4回受講 | 社外講習継続受講中 スキルレベル把握中
|  |  | 検印欄 | 各ＡＭ |  | 浅野PAM 小野AM 板倉PAM 野々村AM | 浅野PAM 小野AM 板倉PAM 野々村AM | 浅野PAM 小野AM 板倉PAM 野々村AM | 浅野PAM 小野AM 板倉PAM 野々村AM | 浅野PAM 小野AM 板倉PAM 野々村AM
部長
＜評価基準＞
目標達成度を３段階評価
○ ： １００％
△ ： ８０％以上１００％未満
× ： ８０％未満
承認
検討
作成
計 画
㈱デンソーファシリティーズ 省エネITソリューション部
【スローガン】
専門性の磨きと総合力の発揮
承認
検討
作成
実 績
9/22記
従来業務 野々村係長と同意見
【記載の視点】
◆実施してどうなのか？
◆目標に対してどうなのか？
◆抱えている問題、難しさ とは何か？
◆更なる課題が生まれているのか？
◆「進化と足元固め」の観点とは？
項目が一緒
変えるべき
Note on G40: ライン使用量：62 ユーティリティー設備：135
Note on H85: 電験３ 申し込み確認5/26~6/11
Note on I85: 電気工事士１級申し込み 6/18～7/2 通信受験者 小野,野々村,板倉,中山,福井
Note on J85: 2級電気通信工事施工管 申し込み確認(7/14~7/28) 電気工事士2級申し込み 7/30～8/13
Note on P85: 電顕3種試験結果(10/23) 電気工事士 1,2種筆記 10/4
Note on R85: 2種電気工事士試験 12/12or13
Note on S85: ２種 電気工事士 結果確認