## Sheet1
[68 empty] | 承認 |  |  | 作成
1日講習会事前準備日程表 |  | メンバー | 江、増田。西田
| 項目 | 担当者 | 成果物 | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 全体工程 |  | 講習会 | 9 8: ・トレーニング内容選材; 9 23: ・初版資料作成; 10 6: ・資料検討; 10 13: ・修正版作成; 10 20: ・試講と最終修正; 11 4: ・講習会開催
1 | トレーニング内容選材 | 江
| ①PcVue説明資料選材 |  | PcVue分メニュー
| ②AddOn機能選材 |  | AddOn分メニュー
| ③システム商材選択 |  | システム商材分メニュー
2 | 初版資料作成 | 江
| ①PcVue説明資料作成 |  | PcVue分資料
| ②AddOn説明資料作成 |  | AddOn分資料
| ③システム商材説明資料作成 |  | システム商材分資料
3 | 資料検討
| ①資料内容関係者検討 |  | 検討事項表
4 | 修正版作成
| ①検討結果によって修正 |  | 修正版資料
4 | 試講と最終修正
| ①関係者と試講して、修正 |  | 最終版資料
5 | 講習会開催
①東京で講習会開催