## Slide 1
LST01
FCJ
LST02
FCJ
LST03
FCJ
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86
原動力室 Tecshost
原動力室 HMI01
原動力室 HMI02
原動力室 HMI03
排水処理場 HMI04
C棟 2F HMI05
C棟 4F HMI06
ME技術棟(A棟)1F HMI07
事務棟 3F HMI08
ME技術棟(A棟)3F HMI09
D棟 2F HMI10
tem
PLC
横河4台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
azbil1台
PLC
azbil2台
PLC
azbil2台
PLC
横河1台
PLC
三菱6台
シャープ1台
PLC
横河1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
三菱1台
シャープ2台
PLC
横河1台
三菱9台
PLC
azbil1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
横河1台
三菱1台
シャープ1台
PLC
三菱1台
TPR棟
TPR棟
TPR棟
GT棟
熱源
A･B棟
空調
B棟
空調
特高
空圧機
排水
ECU棟
ECU熱源
バイオ
#2純水
空圧機
自家発
C棟空調
C･D棟変台
D棟空調
スクラバ
CAC
前処理
現状 システム構成図
84-1
71-2-A1
82-2-12-14
更新範囲
課題：PLC更新の考え方

## Slide 2
項目 | 20年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21年度 |  |  |  |  | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
生産NW分離FW設置工事（情報システム部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
発注～機器手配 | ★ 発注 |  | ★ 機器手配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工事 |  |  | ★ 着工 | ★ 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(2) IDMZサーバ設置工事（情報システム部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
発注～機器手配 |  | ★ 発注 |  |  | ★ 機器手配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工事 |  |  |  |  |  | ★ 着工 |  | ★ 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(3) 生産NW敷設工事（情報システム部、広瀬製造部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
見積取得~決裁 |  | ★ 現説 |  | ★ 見積 取得 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
発注～機器手配 |  |  |  |  | ★ 発注 |  |  | ★ 機器手配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ｄ棟、原動力棟工事 |  |  |  |  |  |  | ★ 着工 |  | ★ 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D棟切替え |  |  |  |  |  |  |  | ★ 切替準備 |  | ★ 切替 |  |  |  | ★ 切替 |  |  |  | 
ECU棟工事 |  |  |  |  |  |  | ★ 着工 |  |  |  | ★ 完成 |  |  |  |  |  |  | 
ECU棟切替え |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ 接続 |  |  |  |  | ★ 切替 |  |  | ★ 切替 | 
(4) NW切替(端末移行)（広瀬製造部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D棟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  | ★ 切替 |  |  |  | 
ECU棟、原動力棟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ★ 切替 | 
広瀬生産ネットワーク分離見直しスケジュール
既存ネットワークをFW配下に接続変更
サーバのIDMZ切替
無線LAN切替含む
FWルールはANY
コーポPC切替
既存ネットワーク(192.168.*.*)
をFW配下に接続
FWルール投入
サーバのIDMZ切替
無線LAN切替含む
FWルールはANY
FWルール投入
★
7/21
ｼｽﾃﾑ品保会議
切替準備
構成変更
構成変更
切替準備
接続変更
3→2カ月短縮
1カ月短縮
5→4カ月短縮
7/13
1月連休切替
変更なし
★
決裁
★
発注
完了
機器設置完了、10月構築完了
課題：IDMZ導入後から更新までの期間の凌ぎ方法

## Slide 3
DECS室のイメージ

## Slide 4
標準DECS
ソフト流用
MCプロトコル
親機化
5C-2Vケーブル
同軸ケーブル
LANケーブル流用
MELSEC Q
WAGO 750-8212
LST
PLC
MST
MODBUSプロトコル
TECSプロトコル
TECS PLC
TECS LST
TECSプロトコル
TECS PLC
…
ME-NETプロトコル
DECS
TECS
新旧更新方案

## Slide 6
LST01
FCJ
LST02
FCJ
LST03
FCJ
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86
原動力室 Tecshost
原動力室 TSC01
原動力室 TSC02
原動力室 HMI03
排水処理場 HMI04
C棟 2F HMI05
C棟 4F HMI06
ME技術棟
(A棟)1F HMI07
事務棟 3F HMI08
ME技術棟
(A棟)3F HMI09
D棟 2F HMI10
tem
PLC
横河4台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
azbil1台
PLC
azbil2台
PLC
azbil2台
PLC
横河1台
PLC
三菱6台
シャープ1台
PLC
横河1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
三菱1台
シャープ2台
PLC
横河1台
三菱9台
PLC
azbil1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
横河1台
三菱1台
シャープ1台
PLC
三菱1台
TPR棟
TPR棟
TPR棟
GT棟
熱源
A･B棟
空調
B棟
空調
特高
空圧機
排水
ECU棟
ECU熱源
バイオ
#2純水
空圧機
自家発
C棟空調
C･D棟変台
D棟空調
スクラバ
CAC
前処理
更新中 システム構成図
原動力室 DECS MST
原動力室 DECS SLV
新規追加
原動力室 DECS TSS
TSCに変更
原動力室 DECS ENG

## Slide 7
LST01
FCJ
LST02
FCJ
LST03
FCJ
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86
原動力室 TSC01
原動力室 TSC02
原動力室 TSC03
排水処理場 TSC04
C棟 2F TSC05
C棟 4F TSC06
ME技術棟
(A棟)1F TSC07
事務棟 3F TSC08
ME技術棟
(A棟)3F TSC09
D棟 2F TSC10
tem
PLC
横河4台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
横河1台
三菱1台
PLC
横河1台
PLC
azbil1台
PLC
azbil2台
PLC
azbil2台
PLC
横河1台
PLC
三菱6台
シャープ1台
PLC
横河1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
三菱1台
シャープ2台
PLC
横河1台
三菱9台
PLC
azbil1台
PLC
三菱5台
シャープ1台
PLC
横河1台
三菱1台
シャープ1台
PLC
三菱1台
TPR棟
TPR棟
TPR棟
GT棟
熱源
A･B棟
空調
B棟
空調
特高
空圧機
排水
ECU棟
ECU熱源
バイオ
#2純水
空圧機
自家発
C棟空調
C･D棟変台
D棟空調
スクラバ
CAC
前処理
更新後 システム構成図
原動力室 DECS MST
原動力室 DECS SLV
原動力室 DECS TSS
TSCに変更
原動力室 DECS ENG

## Slide 9
Azbil
GW
LST
PC
社内
CAT5E
LST51
中央監視室
T-HUB
CPU
CAT5E
CAT5E
CAT5E
HC1-2

## Slide 10
Azbil
HSS
LST
GW
社内
10BASE5
LST52
CPU
10BASE-T
TRCVR
CAT5
CAT5
CAT5
CAT5
HC2-2

## Slide 11
LST71
71-2
71-2-A
71-2-B
LST71
LST71G/W
PLC1A-O
PLC1B-O
PLC1
PLC2
LST71 PLC盤
社内

## Slide 12
LST72
G/W
PLC
LST72

## Slide 13
LST81
10BASE-T
PLC

## Slide 14
LST82
G/W
PLC
PLC82-2-11
PLC
PLC82-2-12
PLC82-2
PLC
PLC82-2-13
PLC82-2-14
PLC
PLC82-2-14

## Slide 15
LST83
PLC
PLC
PLC83
PLC83A-6

## Slide 16
LST84
G/W
MC1
MC6
MC3
MC5
MC4
MC2
CP-D11
CP-D12
CP-D13
PLC84

## Slide 17
LST86
G/W
PLC86
社内

## Slide 18
ソウハイゲンスイ
ホウリュウスイ
サン＋アルカリ
ヤクヒンヤード1
フッサンゲンスイ
ヤクヒンヤード2
ポカヨケ
カメラモニター

## Slide 19
LST01
LST02
LST03
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86
SLV
CLI01
CLI02
CLI03
kanban
MST
Web
NAS
ENG
PLC
4台

## Slide 20
LST01
LST02
LST03
LST04
LST50
LST51
LST52
LST71
LST72
LST81
LST82
LST83
LST84
LST85
LST86